## Slide 1
AXA
AI Factory × SSI AXA
IA4DueDil
Comité de Pilotage
Aligner l'IA et la Sécurité de l'Information
pour automatiser la Due Diligence SSI.
COPIL #1 · Mars 2025 · Version 1.0
Chef de Projet
Céline ALBY
Équipe IA
Ibrahim EL ABDI
Expert SSI
Gilles MADI WAMBA

## Slide 2
ORDRE DU JOUR
01
Contexte & Nécessité opérationnelle du projet IA4DueDil
10 min
02
Tableau de bord — Avancement Phase 1 (Kickoff)
10 min
03
Clarifications Besoins & Exigences métiers
15 min
04
Point Données — Variabilité & Points de vigilance
10 min
05
Organisation, Gouvernance & Rituels
10 min
06
Roadmap 5 phases & Jalons clés
10 min
07
Points à arbitrer — Décisions requises
10 min
08
Prochaines étapes & Clôture
5 min

## Slide 3
01
CONTEXTE — Pourquoi IA4DueDil est une nécessité
LE PROBLÈME ACTUEL
100–200
exigences à analyser
manuellement par dossier
Multi-formats
PDF, Excel, images,
emails, URL, Word
Risque élevé
Preuves manquantes ou
ambiguës non détectées
Temps analyste
Charge critique SSI
non scalable
LA SOLUTION IA4DueDil
Auto
Pré-analyse automatique
de la conformité
Détection
Identification immédiate
des preuves manquantes
Ciblage
Questions ciblées
pour le sous-traitant
Aide décision
Support structuré
pour l'analyste SSI

## Slide 4
02
TABLEAU DE BORD — Avancement Phase 1 (Kickoff)
1 / 5
Phase actuelle
Project Kickoff
18%
Avancement global
↑ Phase 1 en cours
2 / 3
Jalons validés
1 en cours
3
Risques actifs
dont 1 critique
Avancement par phase
Phase 1 — Project Kickoff (en cours)
75%
Phase 2 — Data Understanding
0%
Phase 3 — Initial POC Conception
0%
Phase 4 — Business Refinement
0%
Phase 5 — Iterative Refinement
0%
JALONS P1
✓
Réunion de lancement
✓
Alignement équipes AI/SSI
▶
Accès données validé

## Slide 5
03
CLARIFICATIONS — Besoins & Exigences Métiers
Matrice d'exigences clés & attentes de conformité
Exigence
Description
Priorité
Preuve attendue
Statut outil
Contrôle accès
Gestion accès utilisateurs
MUST HAVE
Politique sécurité
Couvert
Chiffrement
Chiffrement transit & repos
MUST HAVE
Schéma architecture
Couvert
Plan continuité
PCA/PRA documenté
MUST HAVE
Document PCA
Couvert
ISO 27001
Certification équivalente
NICE TO HAVE
Certificat
Couvert
Vulnérabilités
Processus de patching
MUST HAVE
Procédure écrite
Couvert
⚓ Point d'ancrage stratégique : L'outil sera utilisé pour la compliance finale, et non uniquement comme filtre de shortlisting. Périmètre à confirmer ce jour.

## Slide 6
04
POINT DONNÉES — Variabilité & Points de vigilance
Cartographie des sources de preuves
📄
PDF
Mises en page complexes, tableaux multi-pages, filigranes
📊
Excel
Format non standardisé, saisie utilisateur variable
🖼
Images
Captures SSL Labs, schémas d'architecture illisibles en texte
✉
Emails (.msg)
Preuves d'activité dans les dossiers
🔗
URL / Web
Preuves via Google Drive, sites externes
📝
Word / Text
Procédures internes parfois très résumées
⚠ Points de vigilance globaux · Compliance temporelle (dates certificats) · Mémoire contextuelle requise (exigences liées entre elles)

## Slide 7
05
ORGANISATION, GOUVERNANCE & RITUELS
Organisation
(Les Acteurs)
Bid Lead / Décision
ALBY Céline
Expert SSI
MADI WAMBA Gilles
Développeur IA
EL ABDI Ibrahim
Approbation finale
NAULOT Vincent
Sponsors
AI Factory AXA + SSI AXA
Gouvernance
(Les Processus)
Validation technique
Gilles + Ibrahim (escalade → Céline)
Approbation finale
Vincent NAULOT + Céline ALBY
Gestion des risques
AI Factory, affinée par Céline & Vincent
Canaux officiels
Teams · SharePoint · Outlook
Rituels
(Le Rythme)
Synchronisation
Weekly meetings — suivi strict avancement
Suivi tâches
Document partagé ou outil PM (choix final → Céline)
Documentation
Alignée normes qualité AI Factory AXA

## Slide 8
06
ROADMAP — Déploiement IA4DueDil en 5 Phases
1
Project
Kickoff
EN COURS
Shared understanding
& agreed-upon setup
2
Data
Understanding
À VENIR
Requirements détaillés
& pain points identifiés
3
Initial POC
Conception
À VENIR
Blueprint technique
& design document
4
Business
Refinement
À VENIR
POC raffiné via
feedback métier
5
Iterative
Refinement
À VENIR
POC robuste & bid
proposal final
📍 Nous sommes ici — Phase 1 : Kickoff | Objectif : Shared understanding & aligned setup | Durée estimée : 2 semaines

## Slide 9
07
RISQUES & POINTS DE VIGILANCE
#
Risque identifié
Prob.
Impact
Crit.
Plan de mitigation
R1
Accès aux données et questionnaires
exemples non encore validé
Élevée
Critique
ROUGE
Décision J+5
Céline + DSI
R2
Périmètre outil non arrêté
(compliance finale vs shortlisting)
Moyenne
Élevé
ORANGE
Arbitrage
ce jour (COPIL)
R3
Qualité & variabilité des données
d'entraînement NLP
Moyenne
Élevé
ORANGE
Phase 2 :
audit données
R4
Procédures échange sous-traitants
non clarifiées
Faible
Moyen
JAUNE
Cartographie
J+10

## Slide 10
08
POINTS À ARBITRER — Décisions requises ce jour
D1
Accès aux données & questionnaires exemples
Sans accès aux données SSI réelles, la Phase 2 (Data Understanding) ne peut pas démarrer. Risque de décalage planning.
Option A — Accès SSI validé sous 5 jours (via DSI + Céline)
Option B — Utilisation de données synthétiques en attendant (impact qualité Phase 3)
Recommandation : Option A
D2
Confirmation du périmètre outil
L'outil doit-il couvrir uniquement la compliance finale, ou aussi le shortlisting initial des sous-traitants ?
Option A — Compliance finale uniquement (périmètre restreint, livraison plus rapide)
Option B — Compliance + Shortlisting (périmètre élargi, +2 semaines estimées)
Décision COPIL requise
D3
Outil de tracking projet
Aucun outil PM commun défini à ce stade. Risque de désynchronisation entre AI Factory et SSI AXA.
Option A — Document partagé SharePoint (simple, immédiat)
Option B — Outil PM dédié ex. Planner/Jira (plus robuste, configuration nécessaire)
Action : Céline — J+3

## Slide 11
09
PROCHAINES ÉTAPES IMMÉDIATES (Action Items)
Action
Responsable
Échéance
Statut
Valider techniquement l'accès aux données SSI et obtenir questionnaires exemples
EL ABDI Ibrahim
J+5
URGENT
Confirmer définitivement le périmètre outil (compliance finale vs. shortlisting)
ALBY Céline
J+3
EN COURS
Clarifier procédures d'échange d'informations avec les sous-traitants
MADI WAMBA Gilles
J+10
PLANIFIÉ
Définir et configurer l'outil de tracking de projet
ALBY Céline
J+3
EN COURS
Planifier réunion synchronisation Phase 2 — Data Understanding
Toute l'équipe
J+7
PLANIFIÉ
📅 Prochaine réunion de synchronisation : Date & heure à confirmer par l'équipe d'ici fin de semaine | Support : Teams / SharePoint

## Slide 12
AXA
IA4DueDil — COPIL #1
Merci pour
votre attention.
Questions & Échanges
Phase actuelle
Kickoff
Lancement officiel
3 Décisions
D1 D2 D3
Arbitrage ce jour
Next step
J+5
Accès données validé
Équipe Projet
ALBY Céline
Bid Lead
MADI WAMBA Gilles
Expert SSI
EL ABDI Ibrahim
Développeur IA
NAULOT Vincent
Approbation